HANGZHOU TYCOON  ·  DEVELOPMENT PLAN

杭州大富翁

开发计划与评审建议

V1.2　对齐《需求文档 V1.7》：15 项缺陷已收口，V1.8 九项功能已交付

| 文档性质 | 开发计划 + 执行建议（不替代需求文档，也不记录实现状态） |
| --- | --- |
| 上游依据 | 《杭州大富翁 游戏开发需求文档》V1.6（缺陷收口版） |
| 下游产物 | site/docs/impl-status.md —— 由代码与测试生成的实现台账 |
| 编制日期 | 2026 年 10 月 25 日 |
| 一句话结论 | 三处结构性错配已经消化；现在的风险不在设计，而在文档与代码已分叉，Phase 0 两周用来合上它 |

本版改了什么 V1.0 指出的 15 项问题，已在需求文档 V1.6 中逐条落地——这一版不再重复论证，只列落点和剩余动作。 新增的内容是三样：15 项现在的状态与 PRD 落点、代码审查新发现的 5 项（其中 2 项是逻辑 bug）、以及只针对代码的 Phase 0 工作计划。 排期总量仍是 22 周。变化在 Phase 0：它从「文档收口」变成了「代码对齐」，因为文档侧已经做完了。

本文怎么读

这一版是执行文档，不是评审报告。按角色读：

0　一页结论

现在最大的风险是什么；若只读一页，读这里

一　现状：已收口与仍未收口

15 项的处理结果与 PRD 落点；代码审查新发现的 5 项；台账读数

二　开发计划

22 周六阶段、关键路径、Phase 0 与 Phase 1 逐周 WBS、验收标准、风险

三　开发建议

本轮聚焦代码侧：经济地基 5 条、工程 3 条、商业 2 条

四　两周行动清单

Phase 0 的 10 个动作，按天排

附录 A　五项口径改动的数值影响

升级 ROI 重算、上限 25%、空置率、利率修复的估算与预期

三份产物，各管一段 需求文档 V1.6 写“应该是什么”——规则、公式、验收判据。它不再记录进度，因此不会过期。 本文档写“怎么做到、按什么顺序”——问题清单、排期、WBS、风险。 site/docs/impl-status.md 写“现在是怎样”——参数快照、逐项状态、偏差、模拟基线，由代码与测试生成。 三者的关系是单向的：PRD 定目标 → 台账量差距 → 本文排消除差距的顺序。任何一方单独更新都会立刻失真。

0  一页结论

结论 上一版指出的三处结构性错配，本轮已经全部消化。M1 的定义落地了（1.7 的 D9 定为“逻辑层续做 + 表现层 Phaser 3 重写”）；变现路径落地了（D11 双版本首发，聚合平台拿量、自建站拿 eCPM）；资金流口径修正了（8.7 把月租金计入系统注入，目标从“注入 ≤ 转移 50%”改为“注入 : 转移 ≤ 3 : 1”）。 风险因此换了位置。 现在最大的问题不是想不清楚，而是文档与代码已经分叉：文档按新一轮口径改了五处经济地基，代码还停在旧值上。台账逐项比对后是 10 项偏差，其中 4 项直接决定平衡（上限 30%→25%、升级 60/12→30/30、租金率每级 +0.3%→+0.5%、空置率未实现），2 项是逻辑 bug（贷款利率被全员打八折、清算清偿分支不可达）。 为什么必须一次做完。 这五项互相咬合：只改升级 ROI 不改租金率，升级仍然不划算；只加空置率不修利率，成本又被低估。分两次做意味着平衡要重标定两遍，而每遍 200 局模拟 + 人工调参至少三天。所以 Phase 0 的验收标准是“五项同批进代码，一次重跑”。 唯一可能推翻整个计划的事仍然没解：运营主体与域名。它卡住 AdSense 审核（外部 1—2 周），也卡住隐私政策署名。如果它到 W2 还没定，后面 20 周的排期全部平移——这跟技术无关，是行政前置。

关键数字

| 项 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 总周期 | 22 周（约 5.5 个月） | Phase 0 两周 + M1 六周 + M2 八周 + M2.5 两周 + M3 四周 |
| Phase 0 性质 | 代码对齐（文档侧已完成） | 五项经济地基 + 三项逻辑修复 + 基线重跑 |
| 首发内容 | 第一、二章（96 回合） | 沿用 12.1 的 MVP 判断 |
| 首发渠道 | 双版本：聚合平台版 + 自建站版 | D11 已定；共用同一份游戏代码，只换 AdService |
| 人力峰值 | 6.5 人 | 2 客户端 / 2 美术 / 1 主策 / 1 系统 / 0.5 测试 |
| 最脆弱的环节 | 运营主体 + 域名 → 广告账号审核 | 唯一不受团队控制的外部环节，W1 必须启动 |
| 预期平衡落点 | 破产 1—2 人/局（现 0.5） | 五项改动合并后的方向性预期，须用 sim 验证 |

一  现状：已收口与仍未收口

1.1 15 项问题现在的状态

下表是 V1.0 那份问题清单的结账单。左半是当时的判断，右半是它落到了 PRD 的哪一节。只有两项需要说明：P1-6 复查后确认代码的热度系数已经是 0.6—1.4，属于“文档正确、旧结论过时”，直接关闭；P2-1 只改了人力与首发范围，6.4 的资产规格没动。

| 编号 | 问题 | 处置结果 | PRD 落点 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-1 | M1 交付物未定义（Cocos vs 原生原型） | 已收口：D9 定稿“逻辑层续做 + 表现层 Phaser 3 重写”；M1 交付物与验收重写 | 1.7 D9｜10.1 结论｜10.2 判据｜12.2 M1 |
| P0-2 | 纯广告缺流量入口 | 已收口：D11 双版本首发，聚合平台负责量、自建站负责 eCPM；第十五章删去该项待议 | 1.7 D11｜11.1｜11.2｜十五 |
| P0-3 | 月租金未计入系统注入 | 已收口：8.7 重写注入口径，加入注入:转移 ≤3:1；新增空置率让租金承担风险 | 8.7｜3.5 空置率｜附录 B 术语 |
| P0-4 | 升级是负期望（60% 费用 / 12% 估值） | 已收口：升级费 30%、估值 30%/级、租金每级 +0.5%，账面严格中性 | 3.4｜3.5｜2.4｜附录 C |
| P0-5 | 版本治理失控（六处互相矛盾） | 已收口：实现状态移出 PRD，第十四章改为验收判据；附录 C 改为设计口径 | 十四｜附录 C |
| P1-1 | 地图环数不一致（3 环 vs 4 环 64 宗） | 已收口：定为四环、每章一环、每环 16 宗 = 64 宗 | 3.1｜附录 A |
| P1-2 | 政策中心 / 摇号中心 / 换乘点口径冲突 | 已收口：明确棋盘不设这三类格子，机制一律由事件表驱动 | 3.7｜5.1｜5.2｜4.1 |
| P1-3 | 租金公式双重计热度 | 已收口：删除第二个热度系数，热度只在地价里体现一次 | 3.5 |
| P1-4 | 现金流红线 25% 与上限 30% 打架 | 已收口：统一为 25%；杠杆 >50% 不设上限，且新增利率上浮 | 3.5｜8.2｜8.3 |
| P1-5 | 卡牌数量三处不一致 | 已收口：以代码为准 —— 31 事件 / 16 政策（首批 5）/ 25 机会 / 26 命运 | 5.1｜附录 C｜12.3 |
| P1-6 | D1 热度系数让板块轮动无感 | 关闭：复查 site/game.js，`heatF()` 已是 0.6 + 0.8×热度/100，旧结论过时 | 3.6（口径无误） |
| P2-1 | 美术量被低估 | 部分收口：12.3 人力与 6.4 首发范围改为“3 角色 + 建筑模板 + 卡面模板”；资产规格未动 | 6.4｜12.3 |
| P2-2 | 25 分钟章节 vs 10 分钟会话 | 已收口：每 8—12 回合插入期中小结（兼自动存档）+ 回归摘要卡 | 2.3 |
| P2-3 | 指标不可验收（≥90 分钟未定义周期） | 已收口：改为章均 25±5 分钟 + 周游玩 ≥3 次 + D7 留存 | 1.4｜14.2 |
| P2-4 | 负面事件绑定真实板块 | 已收口：负面事件统一“某板块”+ 随机绑定；正面事件保留真名 | 13.1｜4.1｜5.2 |

1.2 代码审查新发现（V1.0 评审时看不到，因为代码刚拿到）

site/ 拷进来之后，第一件事是把它当成事实来源复核。结果发现 5 项原报告没提的问题，其中两项是逻辑 bug，不是调参问题。

| 编号 | 新发现 | 证据 | 性质 | 处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 贷款利率对所有角色都打了八折。`loanRate()` 统一 ×0.8，实际 0.48%/月；温老板“利息 −20%”的被动被错施给了所有人 | game.js `loanRate()` | 逻辑 bug | 把 ×0.8 移进温老板分支；其余角色恢复 0.6%/月 |
| N2 | 清算拍卖不足以清偿。地块按 value×(1+12%×等级) 计入净资产，拍卖只给 85%、抵押只给 70%，“拍卖后债务清零”的分支永远不可达，清算必然走向出局 | game.js `netWorth()` / `liquidate()` | 规则缺陷 | 随 P0-4 的估值系数调整一并修：30%/级 + 85% 拍卖后账面可平 |
| N3 | 政策条切章后标签丢失。`nextChapter()` 清空 mods，热度影响仍在但玩家看不到在生效什么 | game.js `nextChapter()` | 体验缺陷 | 保留未到期项；Phase 0 顺手修 |
| N4 | 税务是单一税率（净资产 1.2%），不是文档要求的“持有 ≥4 套起累进” | data.js `CFG.taxRate` | 偏差 | P2 实现累进；本版把文档口径固定为累进 |
| N5 | 升级门槛实际为热度 30/45/60/75，文档原写 30/50/65/80 | game.js `UP_GATE` | 偏差（文档错） | 以代码为准，文档 V1.6 已改 |

1.3 台账读数：现在离目标还有多远

| 指标 | 当前（v1.6.2 实测） | 目标 | 判读 |
| --- | --- | --- | --- |
| 破产 | 3 / 24 人次 ≈ 12.5%（0.5 人/局） | 1—4 人/局 | 不达标。根因是租金零风险（无空置率）+ 利率被低估（N1） |
| 过路费总额 | 11,313 万 | — | 结构正常；单笔均值 48 万，未触发上限 |
| 中位净资产 | 1,124 万 | — | — |
| 头尾比 | 4,518 / 中位 ≈ 4.0 | 1.8—3.5 | 略偏大，滚雪球稍强；空置率会压一压 |
| 人均升级次数 | 未统计 | ≥4 次/局 | 新增观测项。修好 ROI 后必须能看到这个数 |
| 终局中位杠杆 | 约 19% | 20%—40% | 偏低，说明借钱不划算——与 N1 的利率低估方向一致 |

数据来自 site/CHANGELOG 的 v1.5 实测与 README“已知问题”，与 PRD 14.7 同源。Phase 0 的五项改动做完后必须重跑同一批指标并回填 impl-status.md。

1.4 V1.9—V2.0 已交付（视觉四轮 + 棋盘重构）

从 v1.9 到 v2.0，代码侧又推了三轮，集中在表现层与布局，规则只动了一处（监狱）：

· v1.9.x：卫星底图、五级建筑立面、围棋盘 + 各章地铁线网、八套材质；随后修掉双栏塌陷、棋子比例、立面蒙层、格线不可见四处问题。

· v1.10：建筑移入内圈独立层、界面字号全局 ×2、侧栏宽度按棋盘等比缩放。

· v2.0：棋盘从圆形 26 格改为 7×7 方环 24 格；监狱移出环线、置于中心（只能被卡牌送进去）；每块地在外圈有常驻房产位（黑框 + 紫框，Lv1—Lv5 画在框内）。

对排期的影响：M1 里「棋盘渲染 / 玩家栏 / 证券面板 / 建筑表现」都已有原生实现，Phaser 重写时是「迁」而不是「设计」；但经济地基没动，M1 之前仍要留出 Phase 0 的两周。

1.5 沙箱里没有浏览器：视觉回归改用「快照预览」

本机的 Chrome / Edge 在沙箱里都起不来（crashpad_client_win.cc: OpenProcess 拒绝访问，崩溃处理器无法附加），没有 playwright / puppeteer，外网不通也装不了。前四轮的视觉改动只能靠数值推演，这正是「内圈建筑挤掉名字」「侧栏塌成三列」「商店格显示 undefined」这类问题反复出现的原因。

已补上一条不依赖浏览器的预览管线：tools/board-preview.js 用游戏自己的几何函数（ringPos / cellPct / slotPct）与建筑矢量导出 SVG + JSON，tools/render_preview.py 再用 Pillow 出 PNG。改棋盘、改棋子尺寸、改房产位时先看这张图再动手，比盲调省一轮。

局限也要写清楚：它只验证几何（位置、间距、是否重叠、文字是否装得下），不验证 CSS 与字体。配色、阴影、缩放效果仍然只能由人在真机上确认。

1.6 仍未做的一件事：Phase 0 的五项经济地基

从 v1.6 收口文档到现在，视觉与交互推了四轮，但经济地基一项都没动。代码里仍是旧值，与需求文档 V2.0 的口径差五项：

· 过路费单次上限：代码 30%，文档 25%。

· 升级费：代码 60% 地价，文档 30%；估值系数代码 12%/级，文档 30%/级。

· 租金率：代码 0.8/1.1/1.4/1.7/2.0%，文档 0.8/1.3/1.8/2.3/2.8%（每级 +0.5%）。

· 空置率：未实现。文档要求热度 <40 时租金 ×50%、<25 时 ×25%。

· 贷款利率：loanRate() 对全员 ×0.8（实际 0.48%），温老板的被动被错施给了所有人。

这五项决定「破产率能不能从 0.5 人/局提到 1—4 人/局」。它们互相咬合，必须一次改完再重跑 200 局模拟——分两次做等于把平衡标定做两遍。Phase 0 的两周不能省，也不该往后排。

二  开发计划

2.1 排期总览（22 周，T0 = 2026-10-26）

与 V1.0 相比只有 Phase 0 的性质变了：文档侧已完成，这两周全部投给代码。其余阶段的内容与顺序不变。

| 阶段 | 周次 | 周期 | 目标 | 核心交付 | 硬验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 对齐 | W0—W2 | 2 周 | 文档口径落到代码；基线重跑一次 | 五项经济地基 + N1/N2/N3 三项修复；200 局模拟；impl-status 重建；三份决策书 | 五项全部进代码；同 seed 可复现；破产落入 1—2 人/局；决策签字 |
| P1 垂直切片 | W2—W8 | 6 周 | 第一章 48 回合在 Phaser 3 表现层上可玩 | 逻辑层抽为独立模块 + 单测；8 张配置表与校验门禁；内环美术；AdService 骨架；站点过审版 | 3/3 新手 30 分钟通关；首屏 ≤3s；单回合逻辑 ≤16ms；AdSense 已提交 |
| P2 内容与数值 | W8—W16 | 8 周 | 一、二章 96 回合；全部卡牌；6 角色 | 中环 + 第二章；31 事件 + 51 卡；主动技能；法拍竞拍；规划馆；财报；涨跌曲线 | 200 局目标分布达标；3.9 清单 7/7；配置导出 0 错；法务意见 |
| P3 广告与过审 | W16—W18 | 2 周 | 双渠道可发布 | AdService 双实现；6 个广告位；频控状态机；CMP；双版本打包脚本 | 广告零打断；流失 ≤3%；无广告可通关；填充率 ≥60% |
| P4 打磨 | W18—W22 | 4 周 | 可上线 | 性能与字体子集；兼容矩阵；埋点与看板；新手引导；年轮动画；分享战报 | 首屏 ≤3s；崩溃 <0.5%；D1 可测 |
| P5 上线 | W22+ | 持续 | 双渠道首发；第三四章按数据排 | 聚合平台版 + 自建站版；按留存决定内容投入 | D1 ≥30%；人均日展示 6—8 次；分享率 ≥12% |

2.2 关键路径

商业侧（最长，且不受团队控制）：运营主体/域名（W0—W1）→ 静态站上线（W2）→ AdSense 审核（W2—W4）→ 广告联调（W16）→ 上线（W22）。第一环没动，后面全部平移。

技术侧：五项经济地基（W0—W1）→ 200 局重跑（W1）→ 逻辑层抽离 + 单测（W2—W5）→ 第一章端到端（W5—W6）→ 配置表门禁（W4—W5）→ 内容填充（W8—W16）→ 双包（W16—W18）。配置表 schema 仍是隐藏瓶颈。

美术侧：三角色完成品（W3—W7，先做杭铁头）→ 内环建筑 Lv0—Lv3（W4—W7）→ 中环与全量角色（W8—W15）→ 卡面模板（W10—W14）。角色是唯一无法模板化的资产，必须最先启动。

2.3 Phase 0：两周对齐（W0—W2）

这十件事的顺序不能换：先修口径，再重跑，最后才谈调参。

| 周 | 动作 | 产出 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| W0 一 | 五项经济地基：上限 30%→25%；升级费 60%→30%；估值 12%→30%/级；租金率 +0.5%/级；新增空置率 100/50/25% | PR + 单元测试（经济模块 37 条扩展） | 主策 + 客户端 |
| W0 二 | N1 利率修复：×0.8 移进温老板分支；杠杆 >50% 时新贷款加息 50% | PR + 用例 | 客户端 |
| W0 三 | N2 清算清偿：估值系数改 30% 后重算 85%/70% 分支，让“拍卖后可清零”可达 | PR + 破产用例 | 客户端 |
| W0 四 | N3 政策条：`nextChapter()` 保留未到期 mod；顺手补 3 条 UI 用例 | PR | 客户端 |
| W1 一 | sim 批量：200 局，输出注入/转移/破产/升级次数/杠杆分布六项 | baseline.json + 报告 | 客户端 |
| W1 一 | 按新基线调一次参（预期破产仍偏低就调空置率或税率） | 调参记录 | 主策 |
| W1 二 | 重建 impl-status.md：参数快照、A1—A18 状态、偏差表 | site/docs/impl-status.md | 制作人 |
| W1 二 | 三份决策书：技术路线（已定，补签）、首发渠道（D11，需与平台谈）、运营主体 | 决策书 ×3 | 制作人 |
| W1 三 | 域名 + 静态站 + 隐私/条款落主体署名；提交 AdSense | URL + 受理号 | 制作人 |
| W2 | Phase 0 验收：五项进代码、同 seed 可复现、破产落入目标区间、文档三份一致 | 验收记录 | 全员 |

Phase 0 的退出条件 ① 五项经济地基全部进代码，且 232 条用例仍全绿；② 200 局模拟的破产落在 1—2 人/局；③ 同一 seed 两次运行结果一致；④ 三份产物（PRD / 计划 / 台账）口径一致；⑤ AdSense 已提交。 缺一条不要进 P1——P1 的 6 周里没有余量处理地基。

2.4 Phase 1：垂直切片的六周（W2—W8）

五条线并行。原则不变：只做第一章、只做三个角色的完成品、只做三个广告位。

| 线 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 逻辑层 | 边界划分 确定性 RNG | 回合状态机 落地结算 | AI 三档 决策缓存 | 道具/技能接口 Worker 化 | 性能剖析 回归 | 数值复测 | M1 验收 |
| B 表现层 | Phaser 骨架 26 格排布 | 棋子跳跃 日志 10 行 | 地块砖 + 建筑分级 连片连线 | 地块详情 交易二次确认 受限状态条 | 事件卡弹窗 政策条 | 年轮过渡 （占位） | 多端自查 |
| C 策划 | 8 张表 schema | 首章地块/区域 时代系数 | 事件卡 12 张 政策卡 6 张 | AI 性格表 角色表 | compliance 字段接入 | 30s/回合 节奏验证 | 外部试玩 |
| D 美术 | 风格稿 3 版 组件规范 | 杭铁头 4 套动作 | 内环建筑 Lv0—Lv3 （20—24 资产） | UI 组件库 棋盘底图 | 卡面模板 3 层 | 图标集 特效切图 | 资源预算复测 |
| E 制作人 | 仓库与 CI 域名与主体 | 静态站 隐私/条款 | AdService 接口 空实现 | CMP 免登录流程 | 首屏预算首测 | 外部试玩 3 人 | M1 复盘 |

2.5 里程碑验收（Definition of Done）

| 阶段 | 可复现的验收方式 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 3/3 新手无提示 30 分钟通关第一章；首屏 ≤3s（4G 冷缓存）；单回合逻辑 ≤16ms；AdSense 已提交 | 录屏 + Lighthouse |
| M2 | 200 局：头尾比 1.8—3.5、胜率 45—55%、破产 1—4 人/局、人均升级 ≥4 次；3.9 清单 7/7；配置导出 0 错 | sim 报告 + 校验脚本 |
| M2.5 | 决策流程广告触发 = 0；激励完播 ≥75%；广告流失 ≤3%；关广告可完整通关 | 埋点看板 |
| M3 | 首屏 ≤3s（P75）；崩溃 <0.5%；低端机 ≥30fps；iOS 14+/Chrome 90+ 全通过 | Sentry + 兼容矩阵 |
| M4 | D1 ≥30%、D7 ≥12%、章均 25±5 分钟、人均日展示 6—8 次、分享率 ≥12% | 看板 + 渠道后台 |

2.6 人力

| 角色 | 配置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 制作人 / 主策 | 1 | P0—P1 需 60% 时间在商业与合规；域名、主体、AdSense 只能由他推 |
| 系统策划 | 1 + 0.5（P2 起） | 8 张配置表 + 82 张卡 + 31 条史实，一个人做不完 |
| 客户端 | 2 | 一人守逻辑层（唯一可复用资产），一人做表现层，不交叉 |
| 美术 | 2 + 0.5（P2 起外包卡面） | 首发 3 角色 + 60—70 个建筑（模板化后 20—24 资产）+ 51 张卡面 |
| 测试 | 0.5 → 1（P3 起） | H5 多端兼容 + 6 个广告位联调，兼职覆盖不了 |
| 数据分析 | 0.2 兼职（P4 起） | 10.7 列了 8 项埋点，得有个人看 |
| 法务 | 按次（P0、M2 末） | 13.1 的七类风险必须出书面意见 |

2.7 风险登记表

| # | 风险 | 概率 | 影响 | 触发信号 | 应对 | 责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 运营主体 / 域名拖延 → 广告账号无法申请 | 高 | 极高 | W2 未定主体 | 先以个人主体开通 AdSense；同时准备不依赖 AdSense 的聚合平台版 | 制作人 |
| R2 | 五项经济地基分两次做，平衡标定重跑两遍 | 中 | 高 | W1 结束未全进 | 合并成一个 PR；用开关（feature flag）一次合并、分批验证 | 主策 |
| R3 | 改动后破产率反而过高（空置率 + 利率 + 租金率三重叠加） | 中 | 中 | W1 sim 报告 | 先在 sim 里单独开关每项，看边际影响再定系数；宁可少改一项也不要一次调三个 | 主策 |
| R4 | Phaser 重写表现层超期（6 周内做不完第一章） | 中 | 高 | W5 端到端未跑通 | 已跑通的 26 格棋盘可以先沿用现有渲染，只把棋盘表现换成 Phaser；不追求一次性替换 | 客户端 |
| R5 | 美术量低估（3 角色 + 60—70 建筑仍超 2 人产能） | 中 | 高 | W5 角色落后 >1 周 | 再砍到 1 个角色完成品 + 5 个剪影；建筑复用区域模板只做配色变体 | 美术 |
| R6 | 合规：真实地名 + 负面事件 | 低中 | 极高 | M2 末法务复核 | 负面事件一律“某板块”；法务书面意见作为 M2 硬卡点 | 制作人 |
| R7 | 新站广告填充率低 | 高 | 中 | P3 联调 | 备源 + 接受空窗；首月不以 eCPM 论成败，只看留存 | 制作人 |
| R8 | 首屏超 3s（中文字体是最大黑洞） | 中 | 高 | W6 首屏首测 | 字体子集 + 首章资源 ≤2MB + 静态占位降级 + Service Worker | 客户端 |

三  开发建议

本轮只写动代码之前必须知道的事。玩法层面的建议已在 PRD V1.6 落地，这里不再重复。

3.1 经济地基（5 条，Phase 0 内完成）

· 五项要一次改完，宁可先用开关。 上限、升级费、估值、租金率、空置率互相咬合：只改升级不改租金，升级仍不划算；只加空置率不修利率，成本又被低估。建议用一个 config 开关组一次性合并，再在 sim 里单独开关看边际影响——这样既不用分两次标定，又能定位是哪一项在起作用。

· 估值系数改成 30% 时，清算分支会自己变活。 N2 的根因是“按 12%/级 计资产、按 85% 拍卖”，账面差 15% 以上永远还不清。改成 30%/级 后，拍卖所得与账面值接近，清偿分支自然可达——所以 N2 不要单独调拍卖系数，跟着 P0-4 一起改。

· 利率修复会把“借钱买地”从套利变成判断。 现在全员 0.48%/月，而 Lv1 租金 0.8%/月，借钱买地是无风险正利差，所以 AI 敢借、玩家也该借。恢复 0.6% 之后利差仍在（0.8 > 0.6），但只有买对地段才成立——这正是 8.7 想要的“会算账的人赢”。

· 空置率是给第四章准备的工具，不要调成全年生效的重锤。 它的价值在“退潮”那一段。建议先只在 2022 年以后生效，或把阈值调低（<35 才减半），否则第一章的城北、临平会一开局就租不出去，玩家会以为游戏坏了。

· 调参顺序：上限 → 估值/升级 → 利率 → 空置率，最后才动租金率。 前四项改变的是“分配”和“风险”，只有租金率改变“总量”。总量一动，前面所有标定都要重看。把最有破坏力的一项放在最后，能省一轮模拟。

3.2 工程（3 条）

· 先抽逻辑层，再换表现层。 现在的 game.js 里，规则与 DOM 是缠在一起的（`$()`、`renderTokens()` 与 `endMonth()` 同一个文件）。顺序必须是：先把规则抽成不碰 DOM 的模块（能在 Node 里跑完 204 回合），再上 Phaser。反过来做，等于两套逻辑并存。

· 把 232 条用例变成 CI 门禁。 这套测试已经是这个项目最有价值的资产（能注入随机序列、能复现法拍）。缺的只是一条命令和一次触发：`node --test` 在受限环境里会因 spawn 失败，改成逐文件跑即可；再把 `sim 200 局 + 对比 baseline` 加成第二条门禁。

· impl-status.md 必须由脚本生成，不能手写。 这次是我手工比对出来的，下次换个人就会漏。建议写一个 `tools/impl-status.mjs`：读 data.js/game.js 常量、跑测试、跑 sim，直接吐 markdown。它的产出同时就是 PRD 第十四章的“状态”列。

· 配置外置是这一步的副产品，先做了。 数值从 data.js / game.js 搬进 site/config.js 之后，调参与回归解耦了：改一个数只动一个文件，sim 重跑的输入也就明确了。顺带给 100+ 个函数与常量标了 [PRD x.y]，这是让「文档说的」与「代码做的」能互相追溯的最低成本做法——比再写一份对照表便宜得多。

3.3 商业（2 条）

· 渠道谈判要早于内容完成。 聚合平台的审核周期与 SDK 要求会影响打包方式（甚至影响广告位设计）。D11 定了双包，但“跟谁谈、谈什么比例”没定，这件事应该在 W4 之前有结论，否则 P3 的两周会被返工吃掉。

· 首发只做繁中，英文等数据。 繁中覆盖港台 + 东南亚 + 北美华人，是 A 路径性价比最高的选项；英文会让杭州梗全部失效，文案量还 +40%。等 D1 留存过了 30% 再投入，用数据而不是直觉决定。

四  两周行动清单

Phase 0 的十天，按天排。前四天改代码，第五天跑模拟，第六七天收文档与商业前置，第八到十天验收。

| 日 | 动作 | 产出 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 五项经济地基进代码（开关组） | PR + 用例扩展 | 主策 + 客户端 |
| D2 | N1 利率分支 + 杠杆加息 | PR | 客户端 |
| D3 | N2 清算清偿（随估值系数）+ N5 门槛核对 | PR + 破产用例 | 客户端 |
| D4 | N3 政策条跨章保留 | PR | 客户端 |
| D5 | 200 局 sim，输出六项指标；按边际影响调一次系数 | baseline + 调参记录 | 主策 |
| D6 | 重建 impl-status.md（参数快照 / A1—A18 / 偏差 / 基线） | site/docs/impl-status.md | 制作人 |
| D7 | 三份决策书签字；域名 + 静态站 + 隐私条款落主体；提交 AdSense | URL + 受理号 | 制作人 |
| D8 | 配置表 schema 定稿（8 张表字段与校验规则） | schema 文档 | 系统策划 |
| D9 | Phase 0 验收：五项进代码、同 seed 复现、破产落区间、三份产物口径一致 | 验收记录 | 全员 |
| D10 | P1 排期细化到人日，启动 Phaser 骨架 | P1 甘特 | 制作人 |

这条流程已经固化 以后每一次改动，由 skill hangzhou-tycoon-doc-sync 触发：改 PRD → 改本文 → 更新台账 → 校验 → 交付。 它的规则写在 `.dsh/skills/hangzhou-tycoon-doc-sync/SKILL.md`，包括不可回退的十项口径、PRD 的章节地图，以及三个已经踩过的技术坑（目录锚点认错、表格表头算第一行、样式必须从原文档取）。

附录 A  五项口径改动的数值影响

以下是把五项改动代进数值后的估算，用于判断方向与量级；真实结论必须等 200 局模拟。

A.1 升级 ROI：从负期望变成账面中性

| 项 | V1.5（旧） | V1.6（新） | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 升级 1 级支出 | 地价 × 60% | 地价 × 30% | −30 个点 |
| 账面估值增加 | 地价 × 12% | 地价 × 30% | +18 个点 |
| 即时净资产 | −48% 地价 | 0（严格中性） | 消除亏损 |
| 月租金增量 | +0.3% 地价 | +0.5% 地价 | +67% |
| 现金回本周期 | 160 个月（永远） | 60 个月（204 回合内可行） | 可回本 |

读法：旧口径下升级是纯亏损，唯一理性选择是永不升级；新口径下升级不损耗净资产，只是把现金换成更会生钱的地块——这正是“建筑随等级长高”这个核心视觉奖励能被看到的前提。

A.2 空置率：租金收入的预期折损

| 区域热度区间 | 区域（基准热度） | 租金系数 | 占 12 个区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热度 ≥ 40 | 西湖边 72 / 钱江新城 66 / 钱江世纪城 63 / 未来科技城 60 / 城西 56 / 滨江 52 / 云城 48 / 城东 45 / 之江 44 | 100% | 9 个 |
| 25 ≤ 热度 < 40 | 城北 40 / 临平 38 / 三江汇 36 | 50% | 3 个 |
| 热度 < 25 | （仅事件重创后出现） | 25% | 0 个 |

若玩家持仓在区域间均匀分布，整体租金约折损 12.5%（3/12 的区域减半）。这是“退潮”的体感来源：第四章里押在临平、三江汇的人会真的失血，而不是照常收租。

A.3 其余三项的影响与预期落点

| 改动 | 直接影响 | 预期方向 |
| --- | --- | --- |
| 过路费上限 30% → 25% | 只影响“单笔本来就会被砍”的极端情况，日常结算不变 | 对总量几乎无影响；把 8.3 红线真正变成硬约束 |
| 利率 0.48% → 0.6%（+25%） | 高杠杆玩家的月供上升，借钱买地的正利差收窄 | 杠杆率下降 → 中位杠杆从 19% 回到 20%—40% 区间；破产略升 |
| 租金率每级 +0.5% | 满级租金 2.0% → 2.8%（+40%）；Lv2 由 1.1% → 1.3% | 注入上升，需要靠空置率与税率对冲；否则破产率不会改善 |

三项叠加后的净效应不确定：租金率与空置率方向相反，利率单向加压。预期破产从 0.5 人/局升到 1—2 人/局，但必须用模拟验证。若破产仍不足，优先调空置率阈值与累进税，不要继续动过路费——那条路已经走了五轮。

—— 本文档结束 ·  需求口径以《杭州大富翁 游戏开发需求文档 V1.6》为准 ——